## 01项目成员
01 项目组成员表
一、项目基本情况
项目名称 |  | 风电短期预测 |  | 项目编号
制作人 |  | 肖海涛 |  | 审核人
项目经理 |  | 刘震 |  | 制作日期 |  | 2021.3.1
二、项目组成员
成员姓名 | 项目角色 | 所在部门 | 职责 | 项目起止日期 | 投入频度及工作量 | 联系电话
孙书贝 | 项目研发人员 | 研发一部 | 算法工程师
肖海涛 | 项目研发人员 | 研发一部 | 算法工程师
签字 |  |  | 日期

## 02项目进度
02项目进度计划表
一、项目基本情况
项目名称 |  |  | 风电超短期 | [5 empty] | 项目编号
制作人 |  |  | 肖海涛 | [5 empty] | 审核人
项目经理 |  |  | 刘震 | [5 empty] | 制作日期 | [5 empty] | 2021-03-05
二、项目进度表
编号 | 状态 | 月份 | Mar | [12 empty] | Apr | [21 empty] | May | [18 empty] | June
|  | 开始 | 15 -Mar | 16 -Mar | 17 -Mar | 18 -Mar | 19 -Mar | 22 -Mar | 23 -Mar | 24 -Mar | 25 -Mar | 26 -Mar | 29 -Mar | 30 -Mar | 31 -Mar | 1 -Apr | 2 -Apr | 6 -Apr | 7 -Apr | 8 -Apr | 9 -Apr | 12 -Apr | 13 -Apr | 14 -Apr | 15 -Apr | 16 -Apr | 19 -Apr | 20 -Apr | 21 -Apr | 22 -Apr | 23 -Apr | 25 -Apr | 26 -Apr | 27 -Apr | 28 -Apr | 29 -Apr | 30 -Apr | 6 -May | 7 -May | 8 -May | 10 -May | 11 -May | 12 -May | 13 -May | 14 -May | 17 -May | 18 -May | 19 -May | 20 -May | 21 -May | 24 -May | 25 -May | 26 -May | 27 -May | 28 -May | 31 -May | 1 -June | 2 -June | 3 -June | 4 -June | 7 -June | 8 -June | 9 -June | 10 -June | 11 -June | 15 -June | 16 -June | 17 -June | 18 -June | 21 -June | 22 -June | 23 -June | 24 -June | 25 -June | 责任人 | 关键里程碑
001 |  | 确定30家风电项目 | [72 empty] | 刘震 | 完成数据整理
002 |  | 30家实际功率数据整理汇总
003 |  | 30家各气象源数据整理（全要素）
004 |  | 确定各场站扩容信息
005 |  | 实际数据清洗规则及代码编写 | [72 empty] | 孙书贝
006 |  | 超短期预测结果评价函数编写 | [72 empty] | 肖海涛
007 |  | 算法调研与算法设计(不同方向) | [72 empty] | 刘震 | 完成算法调研与编写
008 |  | 特征工程调研与设计
009 |  | 数据相关性探索分析
010 |  | 基于特征工程和设计好的编写算法代码
011 |  | 算法调试与验证 | [72 empty] | 孙书贝 | 完成算法验证与测试
012 |  | 算法融合方案与验证
013 |  | 完成算法测试及测试结果
014 |  | 编写算法调研报告 | [72 empty] | 刘震 | 完成文档编写
015 |  | 编写算法设计文档
016 |  | 编制特征工程报告
017 |  | 编写算法说明文档
018 |  | 编写算法测试报告
019 |  | 编写结果汇报PPT